# NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE COLLECTE DE DONNÉES

Projet OASE (Outil Automatisé de Suivi des Exonérations)

# 1. Objectifs de la mission de diagnostic

La présente mission de collecte de données s'inscrit dans le cadre de la phase diagnostique du projet OASE. Elle vise à :

Cartographier le processus actuel d'octroi et de suivi des exonérations fiscales et douanières.

Identifier les acteurs impliqués et leurs rôles respectifs.

Recenser les documents, registres et systèmes d'information existants.

Relever les dysfonctionnements, goulots d'étranglement et besoins en automatisation.

# 2. Périmètre et Acteurs Cibles

La collecte couvre les structures impliquées dans la chaîne de valeur des exonérations. Les principaux acteurs ciblés sont :

| Catégorie | Acteurs concernés |
| --- | --- |
| Régies Financières | OTR (Douanes, Impôts), DGTCP, DGBF |
| Ministères Sectoriels | UPF, MEF, Mines, Environnement |
| Agences de Promotion | API-ZF, SAZOF |
| Autres Parties Prenantes | DGEAE, OSC, UEMOA, Experts Fiscaux |

# 3. Outils et Déroulement des Entretiens

Les entretiens semi-directifs seront menés à l'aide des grilles de collecte spécifiques préparées pour chaque acteur. Déroulement type :

Préparation : Envoi des courriers d'annonce et de la liste des documents requis (cf. document Besoins_informations_documentaires.V2_Enrichi.docx).

Entretien : Utilisation du template Word dédié à l'acteur pour la prise de notes. L'entretien durera en moyenne 1h à 1h30.

Collecte documentaire : Récupération des textes, registres et données statistiques sollicités.

Compte-rendu : Rédaction du CR dans les 48h suivant l'entretien (cf. Template_Compte_Rendu_Entretien.docx).